Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

ОТЧЕТ

По проекту

«Оценка сенсорно-когнитивной нагрузки при решении задачи распознавания и локализации объекта при визуально-аудиальном сенсорном замещении»

по дисциплине «Проектный практикум»

| Заказчик: Сергеев А.П. |  |
| --- | --- |
| Куратор: Буторова А.С. |  |
| Студенты команды SightSense Хоменко Н.М. |  |
| Кузьмин С.Е. |  |

Екатеринбург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Описание проекта	4

Цели проекта:	4

Задачи проекта:	5

Обоснование актуальности и важности проекта	5

Область применения программного продукта	6

Ожидаемые результаты:	6

1 Основная часть	8

1.1 Сравнительный анализ аналогов	8

1.2 Техническое задание	9

1.3 Календарный план проекта с разделением	11

1.4 Архитектура программного продукта	13

1.4.1 Описание архитектуры	13

1.4.2 Основные компоненты и связи	13

1.4.3 Обоснование выбора архитектуры	14

1.5 Методология разработки и процесс	14

1.5.1 Методология	15

1.5.2 Процесс разработки	15

1.5.3 Результаты тестирования	16

1.6 Отчет о работе, результаты этапов. Хоменко Надия.	16

1.6.1 Этап №1:	17

1.6.2 Этап №2	17

1.6.3 Этап №3	17

1.7 Отчет о работе, результаты этапов. Кузьмин Савелий	17

1.7.1 Этап №1	17

1.7.2 Этап №2	17

1.7.3 Этап №3	18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19

Результаты проекта	19

Перспективы проекта	20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

- Описание проекта

Проект инициирован с целью проведения прикладного исследования, направленного на оценку сенсорно-когнитивной нагрузки, возникающей при выполнении задач распознавания объектов в условиях визуально-аудиального сенсорного замещения [1]. Актуальность проекта обусловлена растущим интересом к технологиям сенсорного замещения, которые находят применение в медицине, нейротехнологиях и системах адаптивного взаимодействия человек-компьютер.

Исследование направлено на сравнение различных алгоритмов преобразования визуальной информации в аудиальную с точки зрения их влияния на пользователя. Особое внимание уделено как субъективной оценке нагрузки (с использованием опросников, таких как NASA-TLX [2]), так и объективным нейрофизиологическим показателям, регистрируемым с помощью ЭЭГ [3]. Это позволяет комплексно подойти к анализу эффективности различных решений и выявить наиболее щадящие по нагрузке подходы к сенсорному замещению.

Проект включает разработку экспериментальной методики, проведение серии лабораторных испытаний, обработку и анализ данных, а также оформление научных результатов в виде статьи, подготовленной к подаче в рецензируемое издание.

- Цели проекта:

- Оценить степень сенсорно-когнитивной нагрузки при использовании различных алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения;

- Сравнить эффективность алгоритмов замещения на основе субъективных оценок (опросники, шкалы) и объективных нейрофизиологических данных (ЭЭГ);

- Разработать и апробировать экспериментальную методику для проведения исследований в области сенсорного замещения;

- Выявить алгоритмы, обеспечивающие минимальную когнитивную и сенсорную нагрузку на пользователей;

- Подготовить рукопись научной статьи на основе полученных данных и представить результаты на профильных научных мероприятиях.

- Задачи проекта:

- Разработать экспериментальную методику для оценки сенсорно-когнитивной нагрузки при использовании алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения;

- Подготовить и структурировать два набора визуальных стимулов (обучающий и тестовый) с учетом симметрии и сложности распознавания;

- Реализовать процедуры обучения испытуемых с обязательной проверкой понимания алгоритма до начала основной сессии тестирования;

- Провести серию экспериментов с использованием двух различных алгоритмов сенсорного замещения (The vOICe [1] и Curtains), обеспечив случайный порядок предъявления;

- Организовать сбор субъективных данных о когнитивной нагрузке с помощью опросника NASA-TLX до и после тестовых сессий;

- Зарегистрировать и проанализировать ЭЭГ-данные в процессе выполнения задач на распознавание стимулов;

- Провести статистический анализ данных для выявления различий в когнитивной нагрузке между алгоритмами.

- Обоснование актуальности и важности проекта

Развитие технологий сенсорного замещения открывает новые перспективы в области нейроадаптивных интерфейсов и систем поддержки людей с нарушениями зрения. Визуально-аудиальное сенсорное замещение, при котором зрительная информация преобразуется в звуковую, позволяет частично компенсировать сенсорный дефицит, обеспечивая альтернативный канал восприятия окружающей среды. Однако эффективность таких технологий напрямую зависит от уровня когнитивной и сенсорной нагрузки, которую они вызывают у пользователя.

Чрезмерная нагрузка может снижать точность восприятия, вызывать быстрое утомление, ухудшать обучаемость и, в итоге, приводить к отказу от использования технологии. Несмотря на рост числа исследований в области сенсорного замещения, сравнительная оценка различных алгоритмов с точки зрения их воздействия на сенсорно-когнитивную нагрузку до сих пор недостаточно проработана, особенно с использованием объективных нейрофизиологических методов, таких как электроэнцефалография (ЭЭГ).

Проект актуален тем, что сочетает субъективные и объективные методы оценки, включая ЭЭГ [3], и позволяет выявить наиболее комфортные для пользователя решения, что критически важно для практического применения таких технологий.

- Область применения программного продукта

Рукопись статьи предназначена для публикации в рецензируемом научном журнале и представляет собой результат прикладного исследования в области когнитивной нейронауки и сенсорного замещения. Она может быть использована исследователями и разработчиками нейроинтерфейсов для сравнительного анализа алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения с точки зрения их когнитивной нагрузки [1]. Полученные данные также могут служить основой для дальнейших научных работ, оптимизации пользовательских интерфейсов и разработки более адаптивных технологий сенсорного замещения для людей с нарушениями зрения.

- Ожидаемые результаты:

- По завершении проекта должна быть подготовлена рукопись статьи, содержащая результаты экспериментального исследования;

- Проведено сравнение двух алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения с точки зрения вызываемой сенсорно-когнитивной нагрузки;

- Получены субъективные оценки нагрузки с использованием опросника NASA-TLX [2] и объективные данные на основе ЭЭГ;

- Выявлен алгоритм, вызывающий меньшую когнитивную и сенсорную нагрузку, что позволит рекомендовать его для дальнейшего практического применения;

- Сделаны выводы о предпочтительности конкретных алгоритмов с учётом их влияния на пользователя, что может быть использовано при дальнейшем проектировании систем сенсорного замещения.

Основная часть

Сравнительный анализ аналогов

Перед проведением экспериментального исследования была выполнена сравнительная оценка научных работ, посвящённых изучению сенсорно-когнитивной нагрузки при использовании технологий сенсорного замещения и схожих задач в области нейронаук. Основное внимание уделялось как методологическим подходам, так и используемым инструментам оценки (субъективным и объективным), условиям проведения экспериментов, составу стимулов и формату обработки данных.

Для анализа были отобраны статьи, в которых применялись методы ЭЭГ, опросники NASA-TLX, а также сравнительные процедуры между алгоритмами или задачами различной сложности.

На основе анализа (см. таблицу 1) можно выделить несколько ключевых недостатков аналогов: отсутствие стандартизированных этапов обучения, слабая или формальная валидация понимания испытуемыми представленного материала, недостаточное внимание к дизайну стимулов (например, с точки зрения симметрии и когнитивной сложности), ограниченный статистический анализ ЭЭГ-данных и редкое использование смешанных методов.

Таблица 1 – Сравнительный анализ научных статей в данной области

| Научные статьи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья / Источник | Преимущества | Недостатки | Особенности |
| Striem-Amit et al., 2012 [4] | Использование визуально-аудиального замещения в нейронаучных задачах; применена fMRI | Нет оценки когнитивной нагрузки; малый объём поведенческих данных | Фокус на нейропластичности при слепоте |
| Käthner et al., 2017 [5] | Использование ЭЭГ для оценки P300 при сложных задачах– Стильный дизайн, выдержанный в общем стиле; | Отсутствие субъективной оценки нагрузки | Применение ERP-компонент в реальном времени |

Продолжение таблицы 1

| Научные статьи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья / Источник | Преимущества | Недостатки | Особенности |
| Gevins et al., 1997 [6] | Подробное описание связи между ЭЭГ-ритмами и когнитивной нагрузкой | Не применяется к сенсорному замещению напрямую | Классическая работа по тета и альфа-ритмам |
| Polich, 2007 [7] | Комплексный анализ компонентов P300 | Применим в основном к задачам выбора и внимания | Подходит для оценки перегрузки |
| Bilalpur et al., 2018 [2] | Использование NASA-TLX в оценке нагрузок в HCI-задачах | Нет сочетания с нейрофизиологией | Актуально для интерфейсного анализа |
| Auvray, 2019 [8] | Обсуждение индивидуальных различий в восприятии замещения | Нет количественного анализа; обзорная статья | Подчёркивается важность пользовательского подхода |

Наша работа учитывает эти ограничения и предлагает улучшения, такие как: разделение стимулов на тренировочные и основные, обязательное прохождение сессии оценки для допуска к эксперименту, структурированный протокол проведения тестирования с учётом когнитивной нагрузки, а также параллельное использование ЭЭГ и NASA-TLX.

Таким образом, анализ показал необходимость сочетания субъективных и объективных методов, стандартизированной процедуры и продуманного дизайна эксперимента. Эти принципы легли в основу методологии нашего проекта.

Техническое задание

Техническое задание на проведение экспериментального исследования и подготовку итоговой научной рукописи было согласовано с заказчиком и утверждено на раннем этапе проекта.

Проект направлен на сравнение двух алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения (The vOICe и Curtains) по уровню вызываемой сенсорно-когнитивной нагрузки с применением субъективных и объективных методов оценки [9]. Основной итог — рукопись научной статьи, содержащая описание методики, результаты, статистический анализ и выводы, пригодные для публикации в рецензируемом журнале.

Основные компоненты реализации:

- Разработка экспериментальной методики:

- Формирование двух независимых наборов стимулов: обучающего (набор T) и тестового (набор M).

- Подготовка визуальных и соответствующих аудиальных стимулов для обоих алгоритмов замещения.

- Разработка сценария эксперимента с включением этапов: обучения, оценки, тестирования и опросов.

- Проведение экспериментов:

- Обучение испытуемых принципам работы алгоритма (с возможностью многократного прослушивания стимулов).

- Проверка понимания через обязательную сессию оценки (75 процентов правильных ответов).

- Проведение основной сессии тестирования с аудиостимулом и выбором визуального соответствия среди четырёх вариантов.

- Двукратное заполнение опросника NASA-TLX (до и после тестирования).

- Сбор и обработка ЭЭГ-данных:

- Запись ЭЭГ в процессе тестирования с использованием оборудования NVX-36.

- Предобработка сигналов (удаление артефактов, фильтрация, сегментация).

- Выделение нейромаркеров когнитивной нагрузки (тета/альфа-ритмы, ERP-компоненты, включая P300 и N200).

- Анализ и интерпретация данных:

- Сравнение показателей NASA-TLX и ЭЭГ между двумя алгоритмами.

- Статистическая обработка результатов с использованием Python (библиотека: MNE).

- Визуализация результатов в виде таблиц и графиков для включения в рукопись.

- Подготовка итогового продукта:

- Написание рукописи научной статьи.

- Включение введения, описания методики, результатов, обсуждения и списка литературы.

Календарный план проекта с разделением

Подробный план работ представлен с разделением задач на каждого участника (таблица 2).

Таблица 2 – Календарный план

| Итерация | Задача | Длительность | Дата начала | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая | Подготовка рукописи с результатами, полученными в прошлом семестре, к отправке на конференцию USBEREIT-2025 | 2 недели | 10.02.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Продумывание дизайна эксперимента | 2 недели | 24.02.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Сборка ЭЭГ-установки | 1 неделя | 10.03.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Написание литературного обзора рукописи статьи | 4 недели | 03.03.2025 | Хоменко Надия |
|  | Подготовка стимульного материала | 2 недели | 17.03.2025 | Хоменко Надия |
|  | Подготовка сценариев в PsychoPy | 2 недели | 17.03.2025 | Кузьмин Савелий |
|  | Обсуждение литературного обзора с заказчиком, внесение правок | 1 неделя | 31.03.2025 | Хоменко Надия |

Продолжение таблицы 2

| Итерация | Задача | Длительность | Дата начала | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторая | Настройка записи ЭЭГ и проведение пилотного исследования | 2 недели | 24.03.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Набор испытуемых | 3 недели | 07.04.2025 | Хоменко Надия |
|  | Проведение экспериментального исследования с участием испытуемых | 4 недели | 21.04.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Написание прочих разделов рукописи статьи | 4 недели | 14.04.2025 | Хоменко Надия |
|  | Обработка полученных поведенческих и ЭЭГ данных | 3 недели | 28.04.2025 | Кузьмин Савелий |
| Третья | Получение обратной связи от испытуемых | 2 недели | 05.05.2025 | Хоменко Надия |
|  | Статистический анализ полученных данных | 2 недели | 05.05.2025 | Кузьмин Савелий |
|  | Подготовка к конференции USBEREIT-2025, выступление с докладом | 1 неделя | 05.05.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Описание результатов в рукописи статьи | 2 недели | 12.05.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Оформление рукописи по требованиям журнала и отправка на рецензирование | 1 неделя | 25.05.2025 | Хоменко Надия |
|  | Подготовка доклада для выступления на внутреннем семинаре перед научной группой | 1 неделя | 26.05.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |
|  | Написание итогового отчета | 2 недели | 26.05.2025 | Хоменко Надия |
|  | Подготовка к защите | 2 недели | 26.05.2025 | Хоменко Надия Кузьмин Савелий |

Уверенность в том, что разработка идет в соответствии с ожиданиями обеспечивалась благодаря регулярным еженедельным отчетам о прогрессе, предоставляемых заказчику.

Архитектура программного продукта

Хотя итоговым продуктом проекта является научная рукопись, реализация экспериментального исследования потребовала создания программного решения для автоматизации презентации стимулов, записи поведенческих и физиологических данных, а также их последующей обработки и анализа.

Описание архитектуры

- PsychoPy — для создания и запуска экспериментального интерфейса, предъявления аудио- и визуальных стимулов, фиксации ответов участников и временных меток.

- Python (MNE) — для обработки и анализа поведенческих данных и ЭЭГ-записей.

- Excel / Jupyter Notebooks — для сбора и промежуточного анализа субъективных шкал (NASA-TLX) и визуализации результатов.

Программная архитектура построена по модульному принципу с разделением по функциональным задачам: презентация стимулов, логика тестирования, регистрация и хранение ответов, анализ данных

Основные компоненты и связи

Компоненты презентации и взаимодействия с испытуемым (PsychoPy):

- Сценарий обучения: последовательная подача визуальных и соответствующих аудиальных стимулов с возможностью свободного воспроизведения звуков.

- Сессия оценки: предъявление аудиального сигнала с выбором визуального соответствия, три верных ответа подряд — критерий допуска.

- Сессия тестирования: предъявление аудиального стимула, отображение четырёх визуальных категорий, регистрация ответа и времени реакции.

- Форма NASA-TLX: ввод субъективных оценок пользователем по шести шкалам до и после теста

Регистрация ЭЭГ (NVX-36):

- Сбор сигналов с 21 канала.

- Синхронизация меток стимулов с ЭЭГ-сигналами.

- Выгрузка данных в формат Brainvision для последующего анализа.

Обработка данных (Python):

- Поведенческий модуль: расчёт точности, времени отклика, визуализация распределения ошибок.

- ЭЭГ-модуль: фильтрация, удаление артефактов, ERP-анализ, спектральный анализ тета/альфа диапазонов, вычисление амплитуд компонентов P300 и N200.

- Сравнительный анализ: визуализация различий между алгоритмами по NASA-TLX и ЭЭГ-индикаторам.

Обоснование выбора архитектуры

Выбранная архитектура обеспечивает полную автономность проведения эксперимента без необходимости подключения к интернету, гибкость в настройке параметров стимулов и точную синхронизацию аудиальных и визуальных событий с ЭЭГ-записью.

Использование PsychoPy позволило реализовать адаптивную логику тестирования с динамической проверкой готовности участника, а Python с библиотекой MNE обеспечил профессиональный уровень обработки ЭЭГ-данных. Архитектура поддерживает воспроизводимость, масштабируемость (добавление новых условий или стимулов) и соответствует академическим стандартам проведения когнитивных экспериментов.

Методология разработки и процесс

Методология

Для реализации проекта использовался итеративный подход, основанный на принципах Agile и Scrum с недельными спринтами:

- Проводились еженедельные встречи команды для постановки задач и анализа хода работы.

- На каждом этапе обсуждались цели, согласовывались изменения с научным руководителем и заказчиком.

- Использовались Trello и Google Docs для отслеживания задач, сроков и хранения промежуточных результатов.

- Этапы разработки были синхронизированы с календарным планом, и каждая задача имела чётко обозначенные сроки выполнения.

Процесс разработки

- Недели 1–2: Подготовка и обновление рукописи с результатами предыдущего семестра, разработка дизайна эксперимента, выбор методов регистрации ЭЭГ.

- Недели 3–4: Сборка и тестирование оборудования (ЭЭГ-установка), подготовка стимульного материала и сценариев в PsychoPy.

- Недели 5–6: Проведение пилотного исследования, тестирование стабильности записи ЭЭГ, оценка понятности аудиостимулов.

- Недели 7–8: Подбор и обучение участников, проведение основной части эксперимента с регистрацией поведенческих и ЭЭГ-данных.

- Недели 9–10: Обработка данных, написание разделов статьи, анализ субъективной когнитивной нагрузки по NASA-TLX.

- Неделя 11–12: Финальный анализ, статистическая обработка, оформление статьи для подачи, подготовка итогового отчета и презентации.

Результаты тестирования

Во время пилотного тестирования на пятой неделе была проверена стабильность регистрации ЭЭГ-сигналов. Обнаруженные технические сбои при воспроизведении звуков в среде PsychoPy, вызванные задержками в проигрывании аудиофайлов, были успешно устранены путём оптимизации используемых аудиоформатов. Также выяснилось, что участникам не всегда удавалось с первого раза понять логику преобразования изображений в звук в алгоритме The vOICe, в связи с чем были добавлены дополнительные визуальные пояснения и переработаны обучающие инструкции.

На шестой неделе проводилось тестирование обучающей сессии. В процессе было зафиксировано, что некоторые испытуемые испытывали трудности в понимании принципа различения стимулов, несмотря на предварительное объяснение. Это привело к корректировке текстов инструкций и добавлению промежуточных контрольных вопросов для подтверждения готовности к началу основной части эксперимента.

В седьмую и восьмую недели проводилось тестирование основной процедуры. Были зафиксированы случаи переутомления и снижения внимания у участников, особенно при длительных сериях стимулов [10]. Для устранения данной проблемы в протокол были введены регулярные перерывы после каждых десяти стимулов.

Финальное тестирование, проведённое на десятой неделе, включало полную проверку всех экспериментальных сессий. Шумы в ЭЭГ-сигналах были удалены с помощью предварительной фильтрации, обеспечив тем самым высокое качество нейрофизиологических данных. Также была подтверждена валидность субъективных оценок когнитивной нагрузки по шкале NASA-TLX и их соответствие поведенческим метрикам.

Отчет о работе, результаты этапов. Хоменко Надия.

Этап №1:

- Продумала дизайн эксперимента.

- Проводила сборку ЭЭГ установки.

- Писала литературный обзор для рукописи статьи.

- Подготовила стимульный материал для эксперимента.

- Обсуждала литературный обзор с заказчиком, вносила правки.

- Настраивала запись ЭЭГ, и проводила пилотный эксперимент.

- Начала набор испытуемых на эксперимент.

Этап №2

- Проводила экспериментальное исследование с участием множества испытуемых.

- Писала прочие разделы рукописи статьи.

- Получила и обработала обратную связь от испытуемых.

Этап №3

- Описала результаты в рукописи статьи.

- Подготовила доклад для выступления на внутреннем семинаре перед научной группой.

- Написала итоговый отчет.

- Подготовила материалы к защите.

Отчет о работе, результаты этапов. Кузьмин Савелий

Этап №1

- Продумывал дизайн эксперимента.

- Проводил сборку ЭЭГ установки.

- Подготовил сценарии эксперимента в PsychoPy.

- Проводил настройку записи ЭЭГ и проводил пилотное исследование.

Этап №2

- Проводил экспериментальное исследование с участием множества испытуемых

- Проводил обработку полученных поведенческих данных.

- Проводил обработку полученных ЭЭГ записей.

- Провел статистический анализ полученных данных.

Этап №3

- Описал полученные результаты в рукописи статьи.

- Проводил подготовку доклада для выступления на внутреннем семинаре перед научной группой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Результаты проекта

В рамках проекта была успешно реализована и апробирована экспериментальная парадигма, направленная на сравнение двух алгоритмов визуально-аудиального сенсорного замещения — The vOICe и Curtains — по уровню вызываемой субъективной и объективной когнитивной нагрузки. Проект охватывал все ключевые этапы научного исследования: от формирования гипотезы и разработки дизайна эксперимента до сбора и анализа данных, а также подготовки рукописи научной статьи и презентации результатов на конференции.

Разработанная структура эксперимента включала: обучение работе с алгоритмом, оценочную сессию для допуска к тестированию, само тестирование, а также двукратное измерение когнитивной нагрузки с использованием опросника NASA-TLX. Это позволило не только зафиксировать различия между алгоритмами с точки зрения восприятия, но и количественно оценить ментальное напряжение, уровень удовлетворённости и физическое усилие участников. Полученные данные подтверждают, что алгоритм Curtains вызывает более низкую субъективную когнитивную нагрузку и воспринимается как более комфортный для длительного использования по сравнению с The vOICe.

Кроме того, в рамках проекта была успешно реализована регистрация ЭЭГ-сигналов, что дало возможность дополнительно валидировать субъективные данные с помощью объективных нейрофизиологических показателей.

Работа была организована в строгом соответствии с календарным планом, задачи распределялись между участниками проекта с учётом их компетенций, что обеспечило эффективность и соблюдение всех дедлайнов. Регулярные обсуждения, тестирование и обратная связь от участников позволили своевременно вносить корректировки как в методику, так и в программную часть эксперимента.

- Перспективы проекта

Разработанная экспериментальная платформа может быть расширена для более глубокой оценки сенсорной и когнитивной нагрузки, включая применение дополнительных биомаркеров, таких как пульс или вариабельность сердечного ритма. Также возможна адаптация методики для работы с другими алгоритмами сенсорного замещения или другими сенсорными модальностями, включая тактильные и вибрационные сигналы.

В перспективе алгоритм Curtains может быть применён в реальных условиях для помощи людям с нарушением зрения. Для этого потребуется дальнейшее тестирование на более широкой выборке, а также внедрение мобильной платформы с поддержкой аудиостимуляции в реальном времени. Разработка удобного пользовательского интерфейса и снижение когнитивной нагрузки при использовании остаются ключевыми задачами при масштабировании технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Meijer P. B. L. An experimental system for auditory image representations // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 1992. – №39(2). – С. 112–121.

- Bilalpur M., Yoo S., Kim Y. Workload Assessment using NASA-TLX and EEG in Virtual Reality-Based Multitasking // Sensors. — 2018. — Т. 18, № 2. — С. 458.

- Arnold G., Pesnot-Lerousseau J., Auvray M. Individual differences in sensory substitution // Multisensory Research. – 2017. – №30(6). – С. 579–600.

- Striem-Amit E., Cohen L., Dehaene S., Amedi A. Reading with sounds: sensory substitution selectively activates the visual word form area in the blind // Neuron. – 2012. – №76(3). – С. 640–652.

- Käthner I., Kübler A., Halder S. Comparison of P300 amplitude and response classification from visual and auditory stimuli in brain–computer interfaces // Clinical Neurophysiology. — 2017. — Т. 128, № 4. — С. 607–615.

- Gevins A., Smith M.E., McEvoy L., Yu D. High-resolution EEG mapping of cortical activation related to working memory: effects of task difficulty, type of processing, and practice // Cerebral Cortex. – 1997. – №7(4). – С. 374–385.

- Polich J. Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b // Clinical Neurophysiology. — 2007. — Т. 118, № 10. — С. 2128–2148.

- Auvray M. Individual differences in sensory substitution experience: beyond mere sensory replacement // Multisensory Research. — 2019. — Т. 32, № 7. — С. 607–630.

- Gevins A., et al. Neurophysiological measures of cognitive workload during human-computer interaction // Theoretical Issues in Ergonomics Science. – 2003. – №4(1-2). – С. 113–131.

- Bilalpur M., Kankanhalli M., Winkler S., Subramanian R. EEG-based Evaluation of Cognitive Workload Induced by Acoustic Parameters for Data Sonification // Proceedings of the 20th ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '18). Boulder, CO, USA: ACM, 2018. – С. 1–9.